**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności**

**osobom ze szczególnymi potrzebami**

**w szkole podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi**

**im. augusta kardynała hlonda w chełmie śląskim**

**na lata 2021-2024**

Stosownie do przepisów art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.), ustala się plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy** | **Sposoby realizacji** | **Terminy** |
| 1 | Powołanie Koordynatora ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Dyrektor szkoły | Zamieszczenie informacji na stronie internetowej BIP szkoły. | niezwłocznie |
| Podanie do publicznej wiadomości danych o osobie wyznaczonej na koordynatora. | Osoba odpowiedzialna za publikację BIP |
| Umieszczenie deklaracji dostępności na stronie internetowej BIP szkoły. |
| 2 | Przygotowanie *planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.* | Koordynator | Opracowanie *planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.* | wrzesień  2021 |
| 3 | Analiza stanu obiektu szkoły pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - **dostępność architektoniczna**. | Koordynator | Oględziny i zebranie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód  w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. | wrzesień  2021 |
| Konsultacje i przekazanie informacji w sprawie alternatywnych rozwiązań i ich usunięcie. | październik 2021 |
| Zaplanowanie propozycji zmian oraz oszacowanie  kosztów w zakresie zwiększenia dostępności architektonicznej. | grudzień  2021 |
| 4 | Analiza dostępności w zakresie **dostępności cyfrowej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej**. | Dyrektor | Zlecenie przeprowadzenia oględzin dostępności cyfrowej strony internetowej WWW szkoły firmie zewnętrznej. | październik 2021 |
| Administrator Systemów Informatycznych | Dostosowanie istniejącej strony internetowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej. |
| 5 | Analiza w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia osoby innej, wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii w zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. | realizacja na bieżąco w zależności od potrzeb, przez cały okres działania |
| Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępu alternatywnego. | Pracownicy szkoły | Podejmowanie działań mających na celu ułatwienie dostępności we wszystkich obszarach. |
| 6 | Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej lub informacyjno- komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktów z placówką. | Koordynator | Umieszczenie na stronie internetowej informacji  o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii  w sprawie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, informatycznej i informacyjno- komunikacyjnej. | realizacja na bieżąco w zależności od potrzeb, przez cały okres działania |
| 7 | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu. | Koordynator | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad. |  |
| Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator  Osoba odpowiedzialna za publikację BIP | Sporządzenie raportu zgodnie z wytycznymi i opublikowanie na stronie internetowej BIP Szkoły. | marzec  2021 |